## Graf 01 - RBS
ANÁLISIS DE RIESGOS - PRE INVERSIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO
OPERACIONAL
EXTERNO
DE LA ORGANIZACION
DIRECCION DE PROYECTOS

## Tabla 01 - Listado
TABLA 1. LISTADO DE RIESGOS IDENTIFICADOS
| ITEM | TIPO | N° | CAUSA | DESCRIPCION DEL RIESGO IDENTIFICADO | ASUME EL RIESGO | RESPUESTA / MITIGACION | PROBABILIDAD (DE 0 A 1, VER LEYENDA) | PLAZOS |  |  | COSTOS
[9 empty] | IMPACTO (DE 0 A 1 VER LEYENDA) | SEVERIDAD | CLASIFICACION | IMPACTO (DE 0 A 1 VER LEYENDA) | SEVERIDAD | CLASIFICACION
R01-LOR | 1 | Operacionales | 1.1 |  |  |  | Nuevo trazo, nuevo DIA y CIRA de tramos afectados, Posible adicional de obra y/o ampliación de plazo | 0.3 | 0.4 | 0.12 | MEDIO | 0.4 | 0.12 | MEDIO
|  |  | 1.11 |  |  |  | Nuevo trazo, nuevo DIA y CIRA de tramos afectados, Posible adicional de obra y/o ampliación de plazo | 0.5 | 0.4 | 0.2 | ALTO | 0.4 | 0.2 | ALTO
|  |  | 1.12 |  |  |  |  | 0.3 | 0.4 | 0.12 | MEDIO | 0.4 | 0.12 | MEDIO
R02-LOR |  |  | 1.13 |  |  |  | Nuevo trazo, nuevo DIA y CIRA de tramos afectados, Posible adicional de obra y/o ampliación de plazo | 0.3 | 0.4 | 0.12 | MEDIO | 0.2 | 0.06 | MEDIO
|  |  | 1.14 |  |  |  |  | 0.7 | 0.4 | 0.28 | ALTO | 0.4 | 0.28 | ALTO
R03-LOR |  |  | 1.15 |  |  |  | Rediseño de las redes secundarias | 0.3 | 0.4 | 0.12 | MEDIO | 0.4 | 0.12 | MEDIO
|  |  | 1.16 |  |  |  |  | 0.3 | 0.4 | 0.12 | MEDIO | 0.2 | 0.06 | MEDIO
|  |  | 1.17 |  |  |  | Redistribución de armados de las redes secundarias | 0.3 | 0.4 | 0.12 | MEDIO | 0.2 | 0.06 | MEDIO
R04-LOR |  |  | 1.18 |  |  |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.2 | ALTO | 0.4 | 0.2 | ALTO
|  |  | 1.19 |  |  |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.2 | ALTO | 0.4 | 0.2 | ALTO
R05-LOR |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 0.3 | 0.4 | 0.12 | MEDIO | 0.2 | 0.06 | MEDIO
R06-LOR | 2 | Ambientales | 2.1 |  |  |  | Evaluación de ampliación de plazo en forma concordante con el evento. Posible adicional de obra y/o ampliación de plazo | 0.7 | 0.4 | 0.28 | ALTO | 0.4 | 0.28 | ALTO
|  |  | 2.11 |  |  |  |  | 0.7 | 0.4 | 0.28 | ALTO | 0.4 | 0.28 | ALTO
|  |  | 2.12 |  |  |  |  | 0.3 | 0.2 | 0.06 | MEDIO | 0.2 | 0.06 | MEDIO
R07-LOR |  |  | 2.13 |  |  |  | Evaluación de ampliación de plazo en forma concordante con el evento. Posible adicional de obra y/o ampliación de plazo | 0.1 | 0.4 | 0.04 | BAJO | 0.4 | 0.04 | BAJO
R09-LOR | 3 | Suministro | 3.1 |  |  |  |  | 0.3 | 0.4 | 0.12 | MEDIO | 0.2 | 0.06 | MEDIO
|  |  | 3.11 |  |  |  |  | 0.3 | 0.4 | 0.12 | MEDIO | 0.2 | 0.06 | MEDIO
|  |  | 3.12 |  |  |  |  | 0.3 | 0.4 | 0.12 | MEDIO | 0.2 | 0.06 | MEDIO
|  |  | 3.13 |  |  |  |  | 0.1 | 0.4 | 0.04 | BAJO | 0.2 | 0.02 | BAJO
R11-LOR | 4 | Modificaciones del Expediente Técnico de Obra | 4.1 |  |  |  |  | 0.3 | 0.2 | 0.06 | MEDIO | 0.2 | 0.06 | MEDIO
R12-LOR | 5 | Sociales | 5.1 |  |  |  |  | 0.5 | 0.2 | 0.1 | MEDIO | 0.4 | 0.2 | ALTO
|  |  | 5.11 |  |  |  |  | 0.3 | 0.2 | 0.06 | MEDIO | 0.4 | 0.12 | MEDIO
|  |  | 5.12 |  |  |  |  | 0.3 | 0.2 | 0.06 | MEDIO | 0.2 | 0.06 | MEDIO
|  |  | 5.13 |  |  |  |  | 0.3 | 0.2 | 0.06 | MEDIO | 0.2 | 0.06 | MEDIO
R13-LOR | 6 | Contractuales | 6.1 |  |  |  |  | 0.3 | 0.4 | 0.12 | MEDIO | 0.2 | 0.06 | MEDIO
|  |  | 6.11 |  |  |  |  | 0.5 | 0.2 | 0.1 | MEDIO | 0.2 | 0.1 | MEDIO
|  |  | 6.12 |  |  |  |  | 0.3 | 0.2 | 0.06 | MEDIO | 0.2 | 0.06 | MEDIO
|  |  | 6.13 |  |  |  |  | 0.3 | 0.4 | 0.12 | MEDIO | 0.2 | 0.06 | MEDIO
|  |  | 6.14 |  |  |  |  | 0.3 | 0.8 | 0.24 | ALTO | 0.8 | 0.24 | ALTO
|  |  | 6.15 |  |  |  |  | 0.3 | 0.2 | 0.06 | MEDIO | 0.2 | 0.06 | MEDIO
R14-LOR | 7 | Otros | 7.1 |  |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.02 | BAJO | 0.2 | 0.02 | BAJO
|  |  | 7.11 |  |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.02 | BAJO | 0.2 | 0.02 | BAJO
BAJO
MEDIO
ALTO
LEYENDA
|  | Baja | 0 a 0.04
|  | Moderada | 0.04 a 0.14
|  | Alta | 0.14 a 1

## Tabla 02 - Impacto
Tabla N 02 | Escalas referenciales del impacto
| (0,05) MUY BAJO | (0,1) BAJO | (0,2) MODERADO | (0,4) ALTO | (0,8) MUY ALTO
COSTO | Incremento insignificante de costos | Incremento de costos < 5% | Incremento de costos 5% - 10% | Incremento de costos de 10% - 20% | Incremento de costo mayor al 20%
PLAZO | Retraso insignificante en el cronograma | Retraso del Proyecto | Retraso del Proyecto menos 10% | Retraso del Proyecto entre 10% - 20% | Retraso del Proyecto mayor al 20%
ALCANCE | Disminución de la funcionalidad casi no se nota | Se afectan áreas menores de funcionalidad | Se afectan grandes áreas de funcionalidad | Reducción de la funcionabilidad inaceptable para el cliente | El entregable final del proyecto es inutil
CALIDAD | Degradación de la calidad casi no se nota | Solo las aplicaciones sumamente exigentes se ven afectadas | La reduccion de la calidad requiere una aprobación por parte del cliente | La reducción de la calidad es inaceptable para el cliente | El proyecto es inútil

## Tabla 03 - Esc Prob
Tabla N 03 |  | Escalas genéricas de probabilidad
ESCALA | CALIFICACION | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | DIFICULTAD DE INTERVENCION
0.1 | Muy bajo | Muy poca probabilidad, rara vez ocurre | Tus procesos normales de gestión deberían asegurar con facilidad un resultado aceptable
0.3 | Bajo | Poca probabilidad, ocurre a veces | Una supervisión cuidadosa de tus procesos normales de gestión probablemente nos llevaran a un resultado aceptable
0.5 | Moderado | Ocurre aproximadamente la mitad de las veces | Se requiere tiempos y esfuezos adicionales para moverse hacia un resultado favorable
0.7 | Alto | Alta probabilidad, ocurre frecuentemente | Tus recursos y autoridad son suficientes para permitir solamente un efecto menor en el resultado
0.9 | Muy Alto | Muy alta probabilidad, ocurre casi siempre | Tu habilidad de afectar el resultado es nula

## Tabla 04 - Val Riesgos
Tabla N 04: VALORACION DE RIESGOS
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE RIESGOS |  | ANALISIS CUALITATIVOS DE RIESGOS
|  | MATRIZ DE PROBABILIDADES DE IMPACTO |  |  |  | Baja | 0 a 0.04
IT | LISTA DE RIESGOS | PROBABILIDAD | IMPACTO | P x I |  | Moderada | 0.04 a 0.14
[6 empty] | Alta | 0.14 a 1
1.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.12 | #REF!
1.11 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | #REF!
1.12 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.12 | #REF!
1.13 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.12 | #REF!
1.14 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.28 | #REF!
1.15 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.12 | #REF!
1.16 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.12 | #REF!
1.17 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.12 | #REF!
1.18 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | #REF!
1.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.12 | #REF!
2.1 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.28 | #REF!
2.11 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.28 | #REF!
2.12 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.06 | #REF!
3.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.12 | #REF!
3.11 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.12 | #REF!
3.12 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.12 | #REF!
4.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.06 | #REF!
5.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | #REF!
5.12 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.06 | #REF!
6.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.12 | #REF!
6.11 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | #REF!
6.12 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.06 | #REF!
6.13 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.12 | #REF!
6.14 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.24 | #REF!
6.15 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.06 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Matriz (hidden)
ANEXO N° 02
Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK
1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | Muy Alta | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
| Alta | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
| Moderada | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
| Baja | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
| Muy Baja | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Muy Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto
3. PRIORIDAD DE RIESGO |  |  |  |  | BAJA | MODERADA | ALTA

## Tabla 05 - Plan respuesta
CATEGORIA | RIESGO | ACCIONES A TOMAR | PLAN DE RESPUESTA | PROPIETARIO DE RIESGOS
|  |  |  | IDENTIFICACION | RECOMENDACIÓN
ALTO | 0 | Preveer una cartera amplia de proveedores, se deberá ver la posibilidad de implementar un area de importación | Para este tipo de riesgos es necesario conocer las fechas de temporadas de lluvias altas. Se debe conocer al detalle las especificaciones técnicas de los materiales de importación a fin de poder decidir rápido las compras. Coordinar con proveedores de transporte a fin de que puedan dar alternativas de rutas | Gerente de Logística / Area Técnica | Revisar EETT, ampliar cartera de proveedores, implementar area de importaciones
| 0 | Anticipar los volumenes de carga, a fin de realizar viajes parciales, identificar varios proveedores |  | Gerente de Logística | Coordinar insitu con transportistas de carga fluvial, recorrer la ruta hacia el proyecto
MODERADO | 0 | Ya que se tienen SFI, considerar la reubicación de estos SFI (Domiciliarios y de Uso General) | Para este tipo de riesgo es necesario tener un plan de gestión adecuado, para el correcto control de obra. Se deberá apoyar con entidades Locales a fin de tener más conocimiento de tiempos de sequías e inundaciones,lo cual nos llevará a tener planes de contingencias. | Residente de Obra | Verificación de cada viviendas, coordinacion con los pobladores
| 0 | Programacion de actividades en función a las temporadas de lluvias |  | Residente de Obra | Programar trabajos en meses de pocas lluvias, tener como alternativa otras actividades
| 0 | Verificar las zonas protegidas, coordinar con las autoridades de la localidades y comunidades |  | Residente de Obra | Veriricación de las zonas del proyecto, con un profesional ambientalista
| 0 | Verificar al detalle, las EETT de los suministros, al igual que las normas que regulan el suministro de los materiales |  | Gerente de Proyecto / Residente de Obra | Implementar área técnica con Especialistas en Sistemas fotovoltaicos
| 0 | Realizar periodicamente inventarios en los diferentes almacenes |  | Residente de Obra / Almacenero | Permanente coordinación con gerencia de logística, en relación a los envíos desde Lima
| 0 | Prever canteras alternativas en obra, coordinar con autoridades locales a fin de que nos den estas alternativas |  | Residente de Obra | Identificar alternativas de canteras, o previamente abastecerse de agregados
| 0 | Planificación adecuada, evaluación de incluir un supervisor por cada frente |  | Gerente de Obra | Reuniones semanales con sus asistentes de campo. Informes semanales a su gerente de Obra
BAJOS | 0 | Coordinar con las autoridades Locales (Comunales), para el apoyo respectivo. | Para este tipo de riesgos, se deberá conocer la idiosincracia de la poblacion a fin de que maneje de manera optima los problemas sociales. | Administrador de obra | Tener un plan de atracción de personal
| 0 | Coordinar con las autoridades Locales (Comunales), para el apoyo respectivo. |  | Administrador de obra | Realizar un taller de los beneficios de la Obra
| 0 | Considerar un fondo de variación de tipo de cambio en las compras. Analizar al detalle las propuestas de los proveedores |  | Gerente de Logística | Coordinar con los proveedores Internaciones, adecuados términos en las compras
| 0 | Preveer uso de moneda extranjera (Colombia) |  | Administrador de obra | Preveer, uso de moneda extranjera, tipos de cambio
| 0 | Coordinar con las autoridades de la localidad, entidades del Ministerio de Cultura |  | Residente de Obra | Veriricación de las zonas del proyecto, con un arqueólogo

## Tabla 06 - Valor esperado
ANALISIS DE VALOR MONETARIO ESPERADO
CODIFICACION | LISTA DE RIESGOS | PROBABILIDAD | IMPACTO COSTO (SOLES) | CONTRIBUCION AL VALOR MONETARIO | IMPACTO TIEMPO
ALTO | 0 | 0.3 | 163315.8074 | 48994.7422 | 5 | 2% del Total Montaje |  | SUMINISTRO DE MATERIALES |  | 1718613.8 | 5505231.64 | 941944.93 | 8165790.37
| 0 | 0.3 | 107488.181 | 32246.4543 | 4 | 5% del Total Montaje |  | MONTAJE ELECTROMECANICO |  | 253396.05 | 1137354.58 | 759012.99 | 2149763.62
TOTAL |  |  |  | 81241.1965 |  | 5% del Total Montaje |  | TRANSPORTE DE MATERIALES |  | 138854.32 | 379615.5 | 131626.07 | 650095.89
MODERADO | 0 | 0.3 | 9116.208 | 2734.8624 | 3 | 15% de partida replanteo | 60774.72 |  |  | 2110864.17 | 7022201.72 | 1832583.99
| 0 | 0.5 | 7109.0335 | 3554.5168 | 6 | 5% del Total GG Indirectos |  |  | Gastos Generales | 328131.52 | 1091593.57 | 284873.18 | 1704598.27
| 0 | 0.3 | 4265.4201 | 1279.626 | 4 | 3% del Total GG Indirectos |  |  | GG Variables Directos | 300762.0494 | 1000543.6685 | 261111.8822 | 1562417.6
| 0 | 0.3 | 7812.088 | 2343.6264 | 6 | 0.5% del Total GG Directos |  |  | GG Fijos indirectos | 27369.4752 | 91049.9019 | 23761.293 | 142180.67
| 0 | 0.7 | 15624.176 | 10936.9232 | 6 | 1% del Total GG Directos |  |  | Utilidades | 168869.13 | 561776.14 | 146606.72 | 877251.99
| 0 | 0.3 | 10748.8181 | 3224.6454 | 3 | 0.5% del Total Montaje |  |  | SUB TOTAL | 2607864.82 | 8675571.43 | 2264063.89 | 13547500.14
| 0 | 0.3 | 10748.8181 | 3224.6454 | 5 | 0.5% del Total Montaje |  |  |  | 469415.6676 | 1561602.8574 | 407531.5002
TOTAL |  |  |  | 27298.8456 |  | 1% del Total GG |  |  | TOTAL (INC IGV) | 3077280.4876 | 10237174.2874 | 2671595.3902

## Hoja1 (hidden)
· T_01 – Diferencia/Incongruencia entre Ubicación de viviendas
De acuerdo al análisis entre abonados del Perfil y del Estudio definitivo, se tiene una reducción del 20% de abonados, esto debido a que hay pobladores que han migrado a otras Provincias, también se tienen casos de que el río ha inundado y destruido viviendas, las cuales han debido ser reubicadas (en algunos caso a más de 2 Km).
· E_01 Variación del costo de la mano de obra.
Ya que es una zona de baja densidad poblacional, y el grueso de su mano de obra (no calificada) se dedica a la pesca, se pueden tener problemas con la oferta de la mano de obra, ocasionando que se incrementen estos costos.
Este incremento o variación será asumido en su totalidad por el contratista.
· E_02 – Manejo de eventos sociales por el contratista
EL CONTRATISTA debe realizar todas las acciones que sean necesarias para evitar que la obra se vea retrasada, amenazada y/o dañada, asumiendo a su costo exclusivo, todas las acciones preventivas y correctivas que resulten necesarias.
· E_03 – Alteración de precios ante un nuevo gobierno
Existirá siempre una incertidumbre política y económica por los recientes y posibles nuevos acontecimientos en el actual gobierno. Estas incertidumbres afectaran a todos los proyectos y a las inversiones directas o indirectas. Lo cual puede originar un alza en los precios (Importaciones, transporte, etc)
· E_04 – Ubicación fronteriza. Uso de moneda extranjera
Básicamente en las localidades del Distrito de Teniente Manuel Clavero, la población tiene más intercambio cultural y comercial con el país de Colombia, se usa el peso colombiano
· R_06 – Fenómenos naturales (lluvias, inundaciones)
La zona del proyecto presenta lluvias constantes, las cuales llevan a crecidas de ríos e inundaciones de localidades, ya que la mayoría se ubica a la ladera de los ríos, lo que ha conllevado a reubicación de viviendas.
· R_07 – Planificación y gerencia del Proyecto.
Las condiciones de riesgo pueden incluir aspectos del entorno del proyecto o de la organización, tales como prácticas deficientes de dirección, faltas de sistemas de gestión integrados. Debido a la dispersión y alcance de la obra, se tendrá que manejar adecuadamente la planificación y dirección del presente proyecto
· R_08 – Suministro de materiales importados.
Desde la concepción del proyecto se tiene muy claro que existen partidas de suministro de materiales críticas, los cuales generalmente son por ser productos de Importación.
La importación de materiales incide en el tiempo de entrega, ya que hay factores externos como: Transporte marítimo, trámite de desaduanaje, etc.
· R_09 – Transporte de materiales a obra
Esta actividad deberá realizarse en varias etapas/modalidades: Terrestre, fluvial, lo cual implica mayor riesgo.